## Scheda obiettivo 2018
Obiettivo trasversale n. 01.AAGG PESO: 55
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | collegamento con DUP
Responsabiile – Segretario comunale dott. Angelo Medici |  |  |  | Area 1 AA.GG. |  |  |  | Missione 03 – Programma 01
FINALITA' |  | Miglioramento del servizio mediante ricostruzione e aggiornamento della banca dati delle autorizzazioni di polizia amministrativa e redazione linee guida – vademecum per gli utenti.
Titolo Obiettivo di sviluppo: |  | Polizia amministrativa
descrizione obiettivo |  | Con il passaggio del servizio dall’Area 6 Polizia locale all’Area 1 Affari generali si rende necessario migliorare l’organizzazione del lavoro con la ricostruzione e l’aggiornamento della banca dati delle autorizzazioni di polizia amministrativa e la redazione di esaustive linee guida per gli utenti, volte a rendere più agevole la presentazione delle pratiche con l’illustrazione di procedure, tempistica e documentazione da presentare
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Acquisizione software banca dati | [5 empty] | 5
2 | Ricostruzione e aggiornamento banca dati | [5 empty] | 0
3 | Redazione linee guida | [5 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ricostruzione completa banca dati | [7 empty] | 100 |  | 100
Redazione linee guida | [7 empty] | 100 |  | 50
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Aggionamento banca dati | [7 empty] | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 0
Redazione linee guida | [7 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-12-31 |  | 7mm
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 0
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ricostruzione accurata banca dati con indici di ricerca univoca | [7 empty] | 100% |  | 100% |  |  |  | obbligatorio
Linee guida esaustive e di chiara formulazione | [7 empty] | 100% |  | 50% |  | 50%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Febbraio
2 | bar: Marzo to Dicembre
3 | bar: Maggio
4
5
0
0
0
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Gennaio: Non completa attuazione Linee guida; Giugno: Cause
Effetti |  | Gennaio: Ripercussioni occasionali sulla completezza delle informazioni; Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Gennaio: Completamento nel prossimo esercizio; Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D | Paola Vacchi | Maggio: 50; Luglio: 14.08; Settembre: 100; Novembre: 1408
C | Chiara Gastaldello | Maggio: 50; Luglio: 12.25; Settembre: 100; Novembre: 1225
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
punti 1 2 3 della nota | bar: Novembre to Dicembre
se non identificabili non compilare | bar: Novembre to Dicembre
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[15 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Note on A6: d.grimaldi: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: d.grimaldi: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A27: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A28: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A34: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A40: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A46: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: d.grimaldi: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica