Segnare con x i mesi interessati
Attenzione: è possibile inserire solo il carattere X nel mese di riferimento.
## Scheda obiettivo 2014
Obiettivo strategico n. 02.PL PESO: 35

DIRIGENTE				SETTORE				collegamento con DUP
Monica Montanari				Area intercomunale 6 Polizia locale				Missione 03 – Programma 01

FINALITA'		Potenziare le attività di vigilanza territoriale in occasione di eventi e manifestazioni e garantire il controllo della circolazione in alcune zone del territorio ad elevata criticità
Titolo Obiettivo strategico:		Vigilanza territoriale
descrizione obiettivo		Potenziamento del servizio di vigilanza in occasione di eventi e manifestazioni con particolare attenzione al periodo antimeridiano festivo ovvero serale/notturno. Potenziare il controllo della circolazione stradale in alcune zone sensibili del territorio ad elevata criticità, sotto il profilo della sicurezza stradale, specialmente nei giorni festivi (zona “Outlet” sulla Sr. 6 Eridania Occidentale), in orario serale ed in alcuni periodi dell’anno (controllo divieto circolazione sommità arginale). È previsto l’ausilio di personale formato volontario in attività di supporto.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	Predisposizione delle misure organizzative e procedurali
2	Attuazione delle misure organizzative e procedurali
3	Rendicontazione dell’operato svolto e dei servizi effettuati attraverso redazione e consegna dei FDS
4	Analisi dei risultati rendicontati

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		REALIZZATO		Scost.
Numero di servizi per eventi e manifestazioni (SAGRE OUTLET + 1000MIGLIA,ecc)					60	42 +18	21		21 / 60
Numero di servizi di controllo argine					10		8		2

Indici di Tempo					ATTESO		REALIZZATO		Scost.
Rispetto degli orari di servizio					100/100		100/100
Presenza effettiva in presidi territoriali					80/100		80/100

Indici di Costo					ATTESO		REALIZZATO		Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto					100,00%		100,00%

Indici di Qualità					ATTESO		REALIZZATO		Scost.
Progettazione accurata turnazioni					90/100		90/100

CRONOPROGRAMMA PER FASI DI ATTUAZIONE
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		XXX	XXX	XXX	X	X

2					X	X	X	X	X	X	X	X	X

3					X	X	X	X	X	X	X	X	X

4					X

VERIFICA INTERMEDIA AL				30/09/18			VERIFICA FINALE AL				07/01/19
Numero di servizi per eventi e manifestazioni					19 / 60		Numero di servizi per eventi e manifestazioni					21 / 60
Numero di servizi di controllo sommità arginale					8 / 10		Numero di servizi di controllo sommità arginale					8 / 10

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause		TRASFERIMENTI DEL PERSONALE A FAR DATA DAL MESE DI APRILE					Cause		DIMINUZIONE DI DUE UNITA’ NELL’ORGANICO DAL MESE DI SETTEMBRE

Effetti		SI E’ COMUNQUE GARANTITA LA PRESENZA DEL PERSONALE IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO E NELLE GIORNATE FESTIVE PER IL CONTROLLO DELL’ARGINE					Effetti		SI E’ COMUNQUE GARANTITA LA PRESENZA DEL PERSONALE IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare		VERRANNO RIVISTI GLI INDICI DI QUANTITA’ IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE E ALL’ORGANICO DISPONIBILE

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					Partecipazione in servizi		Partecipazione in ore lavorate		ALTRO
	Personale da assegnare al progetto
	A. TANI					8		34
	M. ACCORSI					11		58
	F. MARANGONI					0		0		assente nel 2018 per maternità
	S. POGGIOLI					5		30
	S.PIVA					5		26
	S.FRANCO					5		30
	S.MORI					3		18
	I.BAIAMONTE					0		0
	M. GHERARDI					3		18
	F.CASELLI					1		6

10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo
Associazioni di volontariato				ANC					Come da Convenzione

Associazioni di volontariato				OCCHIO CIVICO					Come da Convenzione

					DES	TYP	ATT	VA	ADD
					descrizione obiettivoVigilanza territoriale	0	Predisposizione delle misure organizzative e procedurali - Attuazione delle misure organizzative e procedurali - Rendicontazione dell’operato svolto e dei servizi effettuati attraverso redazione e consegna dei FDS - Analisi dei risultati rendicontati - - - -	#RIF!	#RIF!